## График_1
График устранения повреждений на тепловых сетях АО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний по состоянию на 08-00 16.05.2022г.
№ п/п | Квартал | ввод | Участок | Наименование объекта, адрес | Стр.№ | Дата обнаружения | Отключенный трубподающийровод | Схема подключения | Дата ремонта | Выполнено | Информация о включении, причины изменения сроков ремонта | Информация об изменении сроков ремонта
56 | 12 | 3 | от Уз.18-2в до Тк.8 | ул. Дзержинского, 13 | 23-Б | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 19.05-20.05
|  |  |  | ул. Дзержинского, 17 | 23-А
|  |  |  | б-р Гая, 3 | 23-ДС-1
|  |  |  | ул. Автостроителей, 78 | 23-Е
|  |  |  | б-р Гая, 5 | 23-С
|  |  |  | б-р Гая, 11 | 23-Г
|  |  |  | б-р Гая, 1 | 23-В
|  |  |  | б-р Гая, 13 | 23-ДС-3
|  |  |  | б-р Гая, 7 | 23-Р
|  |  |  | б-р Гая, 15 | 23-Д
57 | 12 | 3 | Уз.26-2в - Тк.30 | ул. Свердлова, 14/47 | 22-О | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 10 | 22-Х
|  |  |  | ул. Свердлова, 10а | электростанция
|  |  |  | б-р Гая, 26 | 22-Ц
|  |  |  | б-р Гая, 22 | 22-И
|  |  |  | ул. Ворошилова, 41 | 22-Н
|  |  |  | ул. Свердлова, 12 | 22-ДС-4
|  |  |  | ул. Ворошилова, 43 | 22-Ж
|  |  |  | ул. Ворошилова, 45 | 22-маг-3
|  |  |  | ул. Ворошилова, 39 | 22-М
|  |  |  | б-р Гая, 20 | 22-ДС-3
|  |  |  | б-р Гая, 16 | 22-Г
|  |  |  | б-р Гая, 18 | 22-У
|  |  |  | б-р Гая, 14 | 22-Т
|  |  |  | ул. Ворошилова, 37 | 22-Ш-1
|  |  |  | б-р Гая, 9 | 23-Т
|  |  |  | б-р гая, 17 | 24-С
58 | 12 | 3 | (Уз.2-2в) от Тк.31 до Тк.33 | ул. Свердлова, 8 | 24-Д | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 4 | 24-Е
|  |  |  | ул. Свердлова, 2 | 24-Ж
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104а | ТП
|  |  |  | ул. Автостроителей, 98 | 24-Б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104 | 24-М
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102 | 24-Л
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102а | 102а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 100 | 24-К
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102б | 102б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 94 | 24-И
|  |  |  | ул. Автостроителей, 96 | 24-маг
|  |  |  | ул. Автостроителей, 96а | 96а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 92 | 24-Ш-1
|  |  |  | ул. Автостроителей, 90 | 23-П
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88 | 23-Н
|  |  |  | ул. Автостроителей, 86 | 23-М
59 | 12 | 2 | Уз.33(73) до Уз.26-2в | ул. Свердлова, 14 | 22-О | 2022-05-14 | подающий | с обратного | 16.05-17.05
|  |  |  | ул. Свердлова, 10 | 22-Х
|  |  |  | ул. Ворошилова, 21 | 22-Н
|  |  |  | ул. Ворошилова, 41 | 22-Ж
|  |  |  | ул. Ворошилова, 39 | 22-М
|  |  |  | б-р Гая, 16 | 22-Г
|  |  |  | б-р Гая, 12 | 22-И
|  |  |  | ул. Свердлова, 10а | Электросеть
|  |  |  | б-р Гая, 26 | ТЦ 12
|  |  |  | ул. Ворошилова, 25 | 22-МАГ-3
|  |  |  | ул. Ворошилова, 37 | 22-Ш-1
|  |  |  | б-р Гая, 20 | 22-ДС-3
|  |  |  | ул. Свердлова, 12 | 22-ДС-4
|  |  |  | б-р Гая, 14 | 22-Т
|  |  |  | б-р Гая, 18 | 22-У
|  |  |  | б-р Гая, 9 | 23-Т
|  |  |  | б-р Гая, 17 | 24-С
|  |  |  | ул. Свердлова, 8 | 24-Г
|  |  |  | ул. Свердлова, 6 | 24-Д
|  |  |  | ул. Свердлова, 4 | 24-Е
|  |  |  | б-р Гая, 25 | 24-Р
|  |  |  | б-р Гая, 23 | 24-Н
|  |  |  | б-р Гая, 21 | 24-А
|  |  |  | б-р Гая, 27 | 24-П
|  |  |  | б-р Гая, 31 | АТС-30
|  |  |  | ул. Автостроителей, 24а | гар
|  |  |  | б-р Гая, 19 | Даллас
|  |  |  | б-р Гая, 29 | 24-ДС-1
|  |  |  | ул. Свердлова, 2 | 24-Ж
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104 | 24-М
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102 | 24-Л
|  |  |  | ул. Автостроителей, 100 | 24-К
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102а | 102а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102б | 102б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 98 | 24-Б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 104а | ТП
|  |  |  | ул. Автостроителей, 94 | 24-И
|  |  |  | ул. Автостроителей, 90 | 23-П
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88 | 23-Н
|  |  |  | ул. Автостроителей, 86 | 23-М
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88а | 88а
|  |  |  | ул. Автостроителей, 88б | 88б
|  |  |  | ул. Автостроителей, 102 | 24-маг
|  |  |  | ул. Автостроителей, 92 | 24-Ш-1 №72
| 13 |  |  | ул. Ворошилова, 53 | 25-А
|  |  |  | ул. Ворошилова, 55 | 25-Б
|  |  |  | ул. Ворошилова, 65 | 25-Ч
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 104а | вставка
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 104 | 25-В
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 110 | 25-Ж
|  |  |  | ул. Ворошилова, 59 | 25-Г
|  |  |  | ул. Ворошилова, 63 | 25-О
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 112 | 25-Н
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 118 | 25-К
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 108 | 25-Л
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 102 | 25-М
|  |  |  | ул. Ворошилова, 61 | 25-ДС-1
|  |  |  | ул. Ворошилова, 51 | 25-ДС-3
|  |  |  | ул. Свердлова, 1а | 25-ДС-4
|  |  |  | ул. Свердлова, 3б | спорт
|  |  |  | ул. Ворощилова, 49а | сбербанк
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94 | пож. Часть
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94в | ВИТ, ЧП
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94а | ГСК-64
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 96 | стар
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 94б | миг плюс
|  |  |  | ул. Свердлова, 1В | ТСЖ Св.1В
|  |  |  | ул. Свердлова, 1Б | 1Б
|  |  |  | ул.Ворошилова, 57 | 25-маг-1
|  |  |  | ул.40 лет Победы, 106 | 25-Ш-2
60 | 13 | 2 | от Тк.18(Уз.26-21в) до 25-Л | ул. 40 лет Победы, 108 | 25-Л | 2022-05-14 | подающий и обратный | отключено | 23.05-24.05
63 | 14 | 3 | от Уз.19-2в: от КТС-53 до ВИСА | ул. Автостроителей, 53б | маг. ВИСА | 2022-05-13 | подающий | с обратного | 26.05
64 | 14 | 3 | от Уз.20-2в до Тк. | ул. Автостроителей, 41 | 26-Ю | 2022-05-13 | подающий и обратный | отключено | 21.05-22.05
|  |  |  | ул. Автостроителей, 43 | 26-Г
|  |  |  | ул. Автостроителей, 41а к1 | 26-Ю-гар
|  |  |  | ул. Автостроителей, 41а | 26-Ю-маг
Примечание. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ могут корректироваться в зависимости от объема и сложности работ, погодных условий, а также выявления других повреждений при запуске тепловых сетей после ремонта и испытаний.